## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
Grupo: | 1
Proyecto: | Aplicativo para gimnasio - Muscle and Crypto Booster (MCB)
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2022-05-16
Fin: | 2022-08-28
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
Reunión con el Stakeholder | - | - | Silva D/JP, Villacis D./DF y /A | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 100%
Idear Proyecto innovador | - |  | Silva D/JP, Villacis D./DF y /A | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 100% | S1
Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | MCB-CP.XLS | Silva D/JP, Villacis D./DF,Ocaña/DB y Ambrocio/ADB | 2022-05-15 | 2022-05-17 | 100%
Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | MCB-PC.DOCX | Silva D/JP, Villacis D./DF | 16/05/0202 | 2022-05-21 | 100% | S2
Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Villacis/DF | 2022-05-15 | 2022-06-21 | 100%
Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | MCB-LHU.DOCX | Ocaña/DB, Silva/JP, /A, Lazaro/DF y Villacis/DF | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 70%
Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MCB-DER.DOCX | Silva/JP | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 100%
Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | MCB-DEUI.PDF | Silva/JP,, Lazaro/DF | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 0% | S3 -S4
Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | MCB-GE.PDF | Lazaro/DF,Ocaña/DB | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 0%
Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MCB-DEBD.DOCX | Ambrocio/ADB | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 0%
Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | MCB-DAS.DOCX | Ambrocio/ADB | 2022-05-30 | 2022-06-04 | 0% | S4
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MCB-RDS.DOCX | Silva/JP, Rojas/DS, Villacis/DF, Lazaro/DF | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 0% | S5
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | MCB-RPS.DOCX | Silva/JP | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 0%
Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2022-05-15 | 2022-06-06
Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MCB-DER.DOCX | Silva/JP | 2022-06-06 | 2022-06-19 | 0% | S5 - S6
Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | MCB-DEUI.PDF | Silva/JP | 2022-06-06 | 2022-06-19 | 0%
Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MCB-DEBD.DOCX | Ambrocio/ADB | 2022-06-06 | 2022-06-19 | 0%
HU_001 - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Ocaña DB, Lazaro/DF, Villacis/DF | 2022-06-06 | 2022-06-19 | 0%
HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Ocaña /DB,Lazaro/DF, Villacis/DF | 2022-06-06 | 2022-06-19 | 0%
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MCB-RDS.DOCX | Silva/JP, Ocaña/DB,Villacis/DF, Lazaro/DF | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 0% | S7
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | MCB-RSS.DOCX | Silva/JP | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 0%
Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-19 | 0%
HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Ocaña/DB, Lazaro/DF, Villacis/DF | 2022-06-19 | 2022-07-19 | 0% | S7 -S8 - S9
Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | MCB-DER.DOCX | Silva/JP | 2022-06-19 | 2022-07-19 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | MCB-DEUI.PDF | Silva/JP | 2022-06-19 | 2022-07-19 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | MCB-DEBD.DOCX | Ambrocio/ABD | 2022-06-19 | 2022-07-19 | 0%
Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | MCB-DAS.DOCX | Silva/JP, Gutierrez/DB y Rojas/DS | 2022-06-19 | 2022-07-19 | 0%
Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | MCB-LHU.DOCX | Silva/JP | 2022-06-28 | 2022-07-23 | 0%
Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | MCB-GE.PDF | Silva/JP y Rojas/DS | 2022-06-28 | 2022-07-23 | 0%
Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | MCB-MU.DOCX | Ocaña/DB , Silva/JP | 2022-07-24 | 2022-08-28 | 0%
Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | MCB-DPS.DOCX | Silva/JP, Villacis/DF | 2022-07-24 | 2022-08-28 | 0% | S9
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | MCB-RDS.DOCX | Silva/JP,Ocaña/DB, Villacis/DF, Lazaro/DF | 2022-07-24 | 2022-08-28 | 0%
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | MCB-RTS.DOCX | Silva/JP | 2022-07-24 | 2022-08-28 | 0% | S9 - S10
Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | MCB-ACP.DOCX | Silva/JP | 2022-07-24 | 2022-08-28 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2022-06-19 | 2022-08-28 | 100%
Formulas:
InicIo = [Fin, row above]
Fin = [Fin, row above]

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 2
Apellido y nombre | Rol
Diego Silva | Jefe de Proyecto (JP)
Deybi Ambrocio Peña | Analista (A)/Back- End (DB)
David Villacis | Desarrollador Front-End (DF)
Bryan Lazaro Cusihuamán | Desarrollador Front-End (DF)
Jose Esteban Ocaña Lujan | Desarrollador Back-End (DB)